## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 1
Tên dự án | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
STT | Chức năng | Sheet Name | Số lượng test | Mô tả
1 | Đăng ký | Đăng ký | 30
2 | Đăng nhập | Xác thực và tài khoản | 17
Đăng nhập bằng Google (OAuth2)
Xác thực OTP qua email
Gửi lại OTP
3 | Lấy lại mật khẩu | Lấy lại mật khẩu | 22
4 | Đăng xuất | Quản lý thông tin cá nhân | 25
Xem thông tin cá nhân
Cập nhật thông tin cá nhân
Đổi mật khẩu
Xem trạng thái xác thực tài khoản
5 | Xem danh sách khách sạn | Danh sách khách sạn | 29
Tìm kiếm khách sạn
Sắp xếp khách sạn (theo đánh giá, giá, mới nhất)
Filter khách sạn theo thành phố
Filter khách sạn theo ngày check-in/check-out
Filter khách sạn theo số lượng phòng
Phân trang danh sách khách sạn
Xem chi tiết khách sạn
Xem phòng
6 | Quản lý khách sạn | Quản lý khách sạn | 20
Tạo khách sạn
Sửa khách sạn
Xoá khách sạn
Upload nhiều ảnh khách sạn
Duyệt khách sạn
Từ chối khách sạn
Xem tất cả khách sạn
Tìm kiếm khách sạn trong quản lý (Admin)
Geocoding địa chỉ khách sạn
Geocode tất cả khách sạn (Admin)
7 | Quản lý phòng | Quản lý phòng | 23
Sửa phòng
Cập nhật giá phòng
Cập nhật discount phòng
Cập nhật discount tất cả phòng
Cập nhật trạng thái phòng
Upload ảnh phòng
Xem lịch sử đặt phòng (theo phòng)
8 | Đặt phòng | Đặt phòng và Booking | 33
Tạo booking với ngày không hợp lệ (validation)
Tạo booking với phòng đã được đặt (validation)
Tự động tạo QR code cho booking
Xem lịch sử đặt phòng
Phân trang lịch sử đặt phòng
Xem thông tin booking từ QR code
9 | Thanh toán vnpay | Thanh toán | 18
VNPay callback thành công
VNPay callback thất bại
Cập nhật trạng thái booking sau thanh toán
Tạo booking transaction và phân chia doanh thu
217

## Báo cáo kiểm tra (hidden)
Báo cáo thử nghiệm
Tên dự án | Website bán thời trang |  |  | Creator |  |  | Phạm Nguyễn Đình huy
|  |  |  | Người đánh giá/phê duyệt |  |  | Cả nhóm
|  |  |  | Ngày triển khai |  |  | 2020-10-10
Ghi chú | Tính năng đang chờ xử lý :
|  | Hoàn thành |  | Lỗi |  | Chưa Kiểm tra |  | Bị chặn |  | Số trường hợp thử nghiệm |  | % Thành công |  | % Coverage
STT | Tên hiển thị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2
1 | Đăng nhập | 15 | 15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | #REF!
2 | Quản lý sản phẩm
3 | Quản lý danh mục | 12 | 12 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | #REF!
4 | Quản lý nhãn hiệu
5 | Quản lý mã khuyến mãi | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 4 | 200 | 200 | #REF! | #REF!
6 | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Quản lý bài viết | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 20 | 100 | 100 | #REF! | #REF!
9 | Quản lý bình luận | 27 | 27 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 27 | 27 | 100 | 100 | #REF! | 100
10 | Tìm kiếm | 17 | 17 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | #REF!
11 | Quản lý thống kê | 18 | 18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 | #REF! | 100
| Sub total | 132 | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128 | 128 | 900 | 900 | #REF! | #REF!
|  | Vòng 1 | Vòng2
| Kiểm tra phủ sóng | #REF! | #REF! | %
| Kiểm tra thành công phủ sống | 103.1 | 103.1 | %

## Đăng ký
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Module Code | Đăng ký
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30
Round 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đăng ký
GUI-DK01 | [Nhập tên tài khoản] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK02 | [Nhập email] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK03 | [Nhập số điện thoại] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK04 | [Nhập mật khẩu] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK05 | [Nhập lại mật khẩu] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK06 | [Chọn vai trò] Dropdown |  | -Text: Default (ví dụ: "Khách hàng") -Status : enable | Text: Default (ví dụ: "Khách hàng"); trạng thái Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK07 | [Đăng ký] Button |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK08 | [Đăng nhập ngay] Link |  | - Text: Blue - Status: Enable | - Text: Blue - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK09 | [Nhập mã OTP (6 chữ số)] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK10 | [Xác thực] Button |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK11 | [Gửi lại mã OTP] Link |  | - Text: Blue - Status: Enable | - Text: Blue - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK12 | [Đăng ký] Link |  | - Text: Blue - Status: Enable | - Text: Blue - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
GUI-DK13 | [Đăng nhập] Link |  | - Text: Blue - Status: Enable | - Text: Blue - Status: Enable | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUNCTION_SHOW Đăng ký
FUN-DK01 | Để trống trường "Nhập tên tài khoản" | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và để trống trường "Nhập tên tài khoản" 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Nhập tên tài khoản là bắt buộc" . | Hiển thị thông báo: "Nhập tên tài khoản là bắt buộc" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK02 | Để trống trường "Email " | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và để trống trường "Email" 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Email là bắt buộc" . | Hiển thị thông báo: "Email là bắt buộc" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK03 | Để trống trường "Số điện thoại" | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và để trống trường "Số điện thoại" 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Số điện thoại là bắt buộc" . | Hiển thị thông báo: "Số điện thoại là bắt buộc" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK04 | Để trống trường "Mật khẩu" | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và để trống trường "Mật khẩu" 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu là bắt buộc" . | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu là bắt buộc" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK05 | Để trống trường "Nhập lại mật khẩu" | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và để trống trường "Nhập lại mật khẩu" 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Xác nhận mật khẩu là bắt buộc" . | Hiển thị thông báo: "Xác nhận mật khẩu là bắt buộc" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK06 | Để trống trường "Mật khẩu và nhập lại mật khẩu" | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và để trống trường "Mật khẩu và nhập lại mật khẩu" 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu là bắt buộc" , "Xác nhận mật khẩu là bắt buộc" . | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu là bắt buộc" , "Xác nhận mật khẩu là bắt buộc" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK07 | Nhập số điện thoại quá ngắn(sai) | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và nhập trường "Số điện thoại" bằng chữ 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Số điện thoại phải có 9 hoặc 10 chữ số" . | Hiển thị thông báo: "Số điện thoại phải có 9 hoặc 10 chữ số" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK08 | Nhập số điện thoại bằng chữ | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và nhập trường "Email" không có ký tự "@" 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Ô số điện thoại chỉ cho phép nhập số không nhập được chữ. | Ô số điện thoại chỉ cho phép nhập số không nhập được chữ. | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK09 | Nhập Email sai định dạng | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và nhập trường "Email" nhập vào email đã được sử dụng để đăng ký 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Vui lòng thêm @ vào địa chỉ email" . | Hiển thị thông báo: "Vui lòng thêm @ vào địa chỉ email" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK10 | Nhập Email đã được sử dụng trước đó | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và nhập trường "Số điện thoại" dưới 9 chữ số 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Email đã tồn tại" . | Hiển thị thông báo: "Email đã tồn tại" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK11 | Nhập mật khẩu quá ngắn | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin và nhập trường "Mật khẩu" dưới 6 ký tự 3. Nhấn nút "Đăng ký". | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự" . | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự" . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK12 | Gửi thông tin đăng ký thành công | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin 3. Nhấn nút "Đăng ký". 4. Hiển thị trang Xác thực email | Hiển thị trang "Xác thực Email" | Hiển thị trang "Xác thực Email" | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK13 | Nhập sai mã OTP bằng chữ | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin 3. Nhấn nút "Đăng ký". 4. Hiển thị trang Xác thực email 5. Nhập OTP bằng chữ | Ô OTP cho phép nhập số không nhập được chữ. | Ô OTP cho phép nhập số không nhập được chữ. | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK14 | Nhập sai mã OTP | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin 3. Nhấn nút "Đăng ký". 4. Hiển thị trang Xác thực email 5. Nhập OTP không đúng với mã được gửi về email | Hiển thị thông báo "OTP sai hoặc đã hết hạn" | Hiển thị thông báo "OTP sai hoặc đã hết hạn" | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK15 | Nhập mã OTP dưới 6 chữ số | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin 3. Nhấn nút "Đăng ký". 4. Hiển thị trang Xác thực email 5. Nhập OTP dưới 6 chữ số | Button Xác thực không cho phép click | Button Xác thực không cho phép click | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK16 | Gửi lại OTP | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin 3. Nhấn nút "Đăng ký". 4. Hiển thị trang Xác thực email 5. Click vào gửi lại mã OTP | Nhận OTP thành công qua Email | Nhận OTP thành công qua Email | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn
FUN-DK17 | Đăng ký thành công | 1. Mở giao diện Đăng ký 2. Nhập đầy đủ thông tin 3. Nhấn nút "Đăng ký". 4. Hiển thị trang Xác thực email 5. Nhập OTP được gửi về email 6. Nhấn nút xác thực | Hiển thị thông báo: "Xác thực email thành công , bạn có thể đăng nhập ngay " . | Hiển thị thông báo: "Xác thực email thành công , bạn có thể đăng nhập ngay " . | Passed | 13/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Toàn

## Xác thực và tài khoản
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Module Code | Xác thực và tài khoản
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
Round 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Xác thực và tài khoản
GUI-XTTK01 | [ Đăng Nhập] Button |  |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-XTTK02 | [Nhập tài khoản] Textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-XTTK03 | [Nhập Mật Khẩu] Textbox |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-XTTK04 | [Quên mật khẩu]Link |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-XTTK05 | [Đăng nhập với tài khoản Google] Button |  |  | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-XTTK06 | [Đăng ký ngay] Link |  |  | - Text: Blue - Status: Enable | - Text: Blue - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNCTION_SHOW Xác thực và tài khoản
FUNC-XTTK01 | Đăng nhập thành công vào vai trò khách hàng | 1. Nhập tài khoản và mật khấu của admin 2. Click "Đăng Nhập". | Truy cập vào hệ thống | Đi đến trang "Admin Dashboard" | Đi đến trang "Admin Dashboard" | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK02 | Đăng nhập thành công vào trang admin | 1. Nhập tài khoản và mật khấu 2. Click "Đăng Nhập". | Truy cập vào hệ thống | Đi đến trang "Hotels" | Đi đến trang "Hotels" | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK03 | Đăng nhập thất bại khi điền sai Username hoặc Password | 1. Nhập tài khoản hoặc mật khẩu sai 2. Click "Đăng Nhập". | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi : "Đăng nhập không thành công. Vui lòng kiểm tra lại tài khoản và mật khẩu." | Hệ thống thông báo lỗi : "Đăng nhập không thành công. Vui lòng kiểm tra lại tài khoản và mật khẩu." | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK04 | Để trống trường "Mật khẩu". | 1 .Nhập tên tài khoản 2. Không nhập dữ liệu trường "Nhập Mật Khẩu". 3. Click "Đăng Nhập". | Truy cập vào hệ thống | Thông báo lỗi : "Mật khẩu là bắt buộc" | Thông báo lỗi : "Mật khẩu là bắt buộc" | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK05 | Để trống trường "Nhập tài khoản" | 1. Để trông trường "Nhập tài khoản" | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi : "Tài khoản là bắt buộc". | Hệ thống thông báo lỗi : "Tài khoản là bắt buộc". | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK06 | Để trống tất cả các trường dữ liêu | 1 .Không nhập dữ liệu trường "Nhập tài khoản" 2. Không nhập dữ liệu trường "Nhập Mật Khẩu". 3. Click "Đăng Nhập". | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống thông báo :" Tài khoản là bắt buộc , Mật khẩu là bắt buộc " | Hệ thống thông báo :" Tài khoản là bắt buộc , Mật khẩu là bắt buộc " | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK07 | Gửi mã OTP thành công | 1. Nhập email vào " Nhập email của bạn" | Truy cập vào hệ thống | Gửi OTP Thành Công | Gửi OTP Thành Công | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK08 | Click vào Quên mật khẩu chuyển sang trang Quên Mật Khẩu | 1. Click "Quên mật khẩu ". | Truy cập vào hệ thống | Chuyển sang trang Quên Mật Khẩu | Chuyển sang trang Quên Mật Khẩu | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK09 | Click vào "Đăng nhập bằng Google" | 1. Click "Đăng nhập với tài khoản Google ". | Truy cập vào hệ thống | Chuyển sang trang Đăng nhập bằng Google | Chuyển sang trang Đăng nhập bằng Google | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK10 | Đăng nhập bằng tài khoản Google thành công bằng tài khoản có sẵn | 1. Click "Đăng nhập với tài khoản Google ". 2. Click vào "sử dụng một tài khoản khác" | Truy cập vào hệ thống | Đăng nhập thành công và chuyển vào trang "Hotels | Đăng nhập thành công và chuyển vào trang "Hotels | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNC-XTTK11 | Đăng nhập bằng tài khoản Google thành công | 1. Click "Đăng nhập với tài khoản Google ". 2. Chọn 1 tài khoản Google có sẵn 3. Nhập Email và Mật Khẩu | Truy cập vào hệ thống | Đăng nhập thành công và chuyển vào trang "Hotels | Đăng nhập thành công và chuyển vào trang "Hotels | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn

## Lấy lại mật khẩu
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Module Code | Lấy lại mật khẩu
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
Round 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Lấy lại mật khẩu
GUI-LLMK01 | [Nhập email của bạn] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-LLMK02 | [Gửi mã OTP] Button |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-LLMK03 | [Đăng nhập] Link |  | - Text: Blue - Status: Enable | - Text: Blue - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-LLMK04 | [Nhập mã OTP(6 chữ số)] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-LLMK05 | [Xác thực OTP] Button |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-LLMK06 | [Quay lại đăng nhập] Link |  | - Text: Blue - Status: Enable | - Text: Blue - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-LLMK07 | [Nhập mật khẩu mới (tối thiểu 6 ký tự)] Textbox |  | - Icon: White - Status: Enable | - Icon: White - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-LLMK08 | [Nhập lại mật khẩu mới] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-LLMK09 | [Đổi Mật Khẩu] Button |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
GUI-LLMK10 | [Quay lại đăng nhập] Link |  | - Text: Blue - Status: Enable | - Text: Blue - Status: Enable | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUNCTION_SHOW Lấy lại mật khẩu
FUN-LLMK01 | Nhập email sai định dạng | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email không có ký tự "@" 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". | Hiển thị thông báo: "Vui lòng thêm @ vào địa chỉ email" . | Hiển thị thông báo: "Vui lòng thêm @ vào địa chỉ email" . | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK02 | Nhận được mã OTP gửi về Email | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". | Mã OTP được gửi về email và chuyển đến trang xác thực OTP | Mã OTP được gửi về email và chuyển đến trang xác thực OTP | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK03 | Nhập sai mã OTP bằng chữ | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP bằng chữ | Nút "Xác thực OTP" không cho phép click | Nút "Xác thực OTP" không cho phép click | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK04 | Nhập sai mã OTP | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP dưới 6 chữ số | Hiển thị thông báo "OTP sai hoặc đã hết hạn" | Hiển thị thông báo "OTP sai hoặc đã hết hạn" | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK05 | Nhập mã OTP dưới 6 chữ số | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP khác với mã được gửi về email | Nút "Xác thực OTP" không cho phép click | Nút "Xác thực OTP" không cho phép click | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK06 | Nhập mã OTP đúng với mã được gửi về email | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP giống với mã được gửi về email | Chuyển đến trang " Đặt Lại Mật Khẩu" | Chuyển đến trang " Đặt Lại Mật Khẩu" | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK07 | Nhập mật khẩu mới dưới 6 ký tự | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP giống với mã được gửi về email 5. Nhập Mật khẩu mới dưới 6 ký tự 6. Nhập Xác nhận mật khẩu dưới 6 ký tự 7. Click vào "Đổi Mật Khẩu" | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự" . | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự" . | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK08 | Nhập lại mật khẩu khác với mật khẩu ở trên | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP giống với mã được gửi về email 5. Nhập Mật khẩu mới 6. Nhập Xác nhận mật khẩu khác với mật khẩu mới 7. Click vào "Đổi Mật Khẩu" | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu xác nhận không khớp" . | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu xác nhận không khớp" . | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK09 | Để trống trường "Mật khẩu mới" | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP giống với mã được gửi về email 5. Để trống trường "Mật khẩu mới" 6. Nhập Xác nhận mật khẩu 7. Click vào "Đổi Mật Khẩu" | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu mới là bắt buộc" . | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu mới là bắt buộc" . | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK10 | Để trống trường "Xác nhận mật khẩu" | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP giống với mã được gửi về email 5. Nhập Mật khẩu mới 6. Để trống trường "Xác nhận mật khẩu" 7. Click vào "Đổi Mật Khẩu" | Hiển thị thông báo: "Xác nhận mật khẩu mới là bắt buộc" . | Hiển thị thông báo: "Xác nhận mật khẩu mới là bắt buộc" . | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK11 | Để trống trường "Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu" | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP giống với mã được gửi về email 5. Để trống trường "Mật khẩu mới" 6. Để trống trường "Xác nhận mật khẩu" 7. Click vào "Đổi Mật Khẩu" | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu mới là bắt buộc" và "Xác nhận mật khẩu mới là bắt buộc" . | Hiển thị thông báo: "Mật khẩu mới là bắt buộc" và "Xác nhận mật khẩu mới là bắt buộc" . | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn
FUN-LLMK12 | Nhập "Mật khẩu mới" và "Xác nhận mật khẩu" giống nhau | 1. Mở giao diện Quên mật khẩu 2. Nhập Email đã dùng để đăng ký 3. Nhấn nút "Gửi mã OTP". 4. Nhập mã OTP giống với mã được gửi về email 5. Nhập Mật khẩu mới 6. Nhập Xác nhận mật khẩu giống với mật khẩu mới 7. Click vào "Đổi Mật Khẩu" | Hiển thị thông báo: "Đổi mật khẩu thành công vui lòng đăng nhập lại" . | Hiển thị thông báo: "Đổi mật khẩu thành công vui lòng đăng nhập lại" . | Passed | 2025-09-11 | Toàn | Passed | 21/11/2025 | Tuấn

## Quản lý thông tin cá nhân
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Module Code | Quản lý thông tin cá nhân
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
Round 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý thông tin cá nhân
GUI-QLTTCN01 | [Khách hàng] Dropdown |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN02 | [Thông tin cá nhân] Link |  | -Text color : black -Status : Enable -Background : White | -Text color : black -Status : Enable -Background : White | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN03 | [Đăng xuất] Button |  | -Text color : Red -Status : Enable -Background : White | -Text color : Red -Status : Enable -Background : White | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN04 | [Tên người dùng] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN05 | [Email] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN06 | [Số điện thoại] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN07 | [Cập nhật thông tin] Button |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN08 | [Mật khẩu cũ] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN09 | [Mật khẩu mới] Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN10 | [Xác nhận mật khẩu mới Textbox |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
GUI-QLTTCN11 | [Đổi mật khẩu] Button |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUNCTION_SHOW Quản lý thông tin cá nhân
FUN-QLTTCN01 | Đăng xuất | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Đăng xuất". | Đăng xuất thành công | Đăng xuất thành công | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN02 | Vào trang thông tinh cá nhân | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". | Đi đến trang "Thông tin cá nhân" | Đi đến trang "Thông tin cá nhân" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN03 | Đổi tên người dùng | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Nhập "Tên người dùng mới" 5. Click vào "Cập nhật thông tin". | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công" | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN04 | Đổi Email người dùng | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Nhập "Email mới" 5. Click vào "Cập nhật thông tin". | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công" | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN05 | Đổi số điện thoại người dùng | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Không có gì thay đổi 5. Click vào "Cập nhật thông tin". | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công" | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN06 | Cập nhật thông tin khi không có gì thay đổi | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Nhập "Số điện thoại mới" 5. Click vào "Cập nhật thông tin". | Hiển thị thông báo "Không thế cập nhật thông tin. Vui lòng thử lại sau" | Hiển thị thông báo "Không thế cập nhật thông tin. Vui lòng thử lại sau" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN07 | Cập nhật thông tin khi để trống tên người dùng | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Xoá dòng "Tên người dùng" 5. Click vào "Cập nhật thông tin". | Hiển thị thông báo "Tên người dùng là bắt buộc" | Hiển thị thông báo "Tên người dùng là bắt buộc" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN08 | Cập nhật thông tin khi để trống email | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Xoá dòng "Email" 5. Click vào "Cập nhật thông tin". | Hiển thị thông báo "Email là bắt buộc" | Hiển thị thông báo "Email là bắt buộc" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN09 | Cập nhật thông tin khi để trống số điện thoại | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Xoá dòng "Số điện thoại" 5. Click vào "Cập nhật thông tin". | Hiển thị thông báo "Số điện thoại là bắt buộc" | Hiển thị thông báo "Số điện thoại là bắt buộc" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN10 | Vào trang đổi mật khẩu | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Click vào "Đổi mật khẩu" | Đi đến trang "Đổi mật khẩu" | Đi đến trang "Đổi mật khẩu" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN11 | Đổi mật khẩu khi để trống trường "Mật khẩu cũ" | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Click vào "Đổi mật khẩu" 5. Để trống trường " Mật khẩu cũ" 6. Nhập "Mật khẩu mới" và "Xác nhận mật khẩu mới" 7. Click vào "Đổi mật khẩu | Hiển thị thông báo "Mật khẩu cũ là bắt buộc" | Hiển thị thông báo "Mật khẩu cũ là bắt buộc" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN12 | Đổi mật khẩu khi để trống trường "Mật khẩu mới" | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Click vào "Đổi mật khẩu" 5. Để trống trường " Mật khẩu mới" 6. Nhập "Mật khẩu cũ" 7. Click vào "Đổi mật khẩu | Hiển thị thông báo "Mật khẩu mới là bắt buộc" và "Mật khẩu xác nhận không khớp" | Hiển thị thông báo "Mật khẩu mới là bắt buộc" và "Mật khẩu xác nhận không khớp" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN13 | Đổi mật khẩu khi để trống trường "Xác nhận mật khẩu mới" | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Click vào "Đổi mật khẩu" 5. Để trống trường " Xác nhận mật khẩu mới" 6. Nhập "Mật khẩu cũ" và "Mật khẩu mới" 7. Click vào "Đổi mật khẩu | Hiển thị thông báo "Xác nhận mật khẩu là bắt buộc" | Hiển thị thông báo "Xác nhận mật khẩu là bắt buộc" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long
FUN-QLTTCN14 | Đổi mật khẩu thành công | 1. Truy cập vào hệ thống 2. Click vào "Khách hàng" 3. Click vào "Thông tin cá nhân". 4. Click vào "Đổi mật khẩu" 5. Nhập " Mật khẩu cũ" 6. Nhập "Mật khẩu mới" và "Xác nhận mật khẩu mới" 7. Click vào "Đổi mật khẩu | Hiển thị thông báo "Đổi mật khẩu thành công" | Hiển thị thông báo "Đổi mật khẩu thành công" | Passed | 20/11/2025 | Tuấn | Passed | 21/11/2025 | Long

## Danh sách khách sạn
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Module Code | Quản lý khách sạn
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
Round 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Danh sách khách sạn
GUI-DSKS01 | [Tìm kiếm khách sạn theo tên hoặc địa chỉ...] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS02 | [Thành phố] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text: Default (ví dụ: "Thành phố") -Status : enable | -Text: Default (ví dụ: "Thành phố") -Status : enable | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS03 | [Ngày đến(Check-in)] Date picker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS04 | [Ngày đi(Check-out)] Date picker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS05 | [Số phòng]Number input |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS06 | [Tìm] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS07 | [Khuyến khích] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS08 | [Đánh giá hàng đầu] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS09 | [Giá cao nhất] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS10 | [Giá thấp nhất] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS11 | [Nhiều sao nhất] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS12 | [Gần nhất đầu tiên] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS13 | [Xem chi tiết] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS14 | [Trước] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS15 | [Số Trang] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-DSKS16 | [Sau] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNCTION_SHOW Danh sách khách sạn
FUNC-DSKS01 | Xem danh sách khách sạn | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn | Hiển thị danh sách khách sạn | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS02 | Tìm kiếm khách sạn theo tên | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Nhập tên khách sạn 4. Click vào Tìm | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị khách sạn cần tìm | Hiển thị khách sạn cần tìm | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS03 | Tìm kiếm khách sạn theo địa chỉ | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn thành phố cần tìm khách sạn 4. Click vào "Tìm" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn ở địa chỉ cần tìm | Hiển thị danh sách khách sạn ở địa chỉ cần tìm | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS04 | Sắp xếp khách sạn theo "Khuyến khích" | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Click vào "Khuyến khích" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn theo khuyến khích | Hiển thị danh sách khách sạn theo khuyến khích | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS05 | Sắp xếp khách sạn theo "Đánh giá hàng đầu" | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Click vào "Đánh giá hàng đầu" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn theo đánh giá bắt đầu từ những khách sạn được đánh giá tốt nhất | Hiển thị danh sách khách sạn theo đánh giá bắt đầu từ những khách sạn được đánh giá tốt nhất | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS06 | Sắp xếp khách sạn theo "Giá cao nhất" | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Click vào "Giá cao nhất" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn theo "Giá cao nhất" trước | Hiển thị danh sách khách sạn theo "Giá cao nhất" trước | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS07 | Sắp xếp khách sạn theo "Giá thấp nhất" | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Click vào "Giá thấp nhất" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn theo "Giá thấpnhất" trước | Hiển thị danh sách khách sạn theo "Giá thấpnhất" trước | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS08 | Sắp xếp khách sạn theo "Nhiều sao nhất" | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Click vào "Nhiều sao nhất" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn theo "đánh giá nhiều sao nhất" trước | Hiển thị danh sách khách sạn theo "đánh giá nhiều sao nhất" trước | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS09 | Sắp xếp khách sạn theo "Gần nhất đầu tiên" | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Click vào "Gần nhất đầu tiên" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn theo "địa chỉ gần nhất" trước | Hiển thị danh sách khách sạn theo "địa chỉ gần nhất" trước | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS10 | Filter khách sạn theo ngày check-in/check-out | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn ngày check-in và ngày check-out 4. Click vào "Tìm" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn còn phòng trống theo thời gian check-in/check-out | Hiển thị danh sách khách sạn còn phòng trống theo thời gian check-in/check-out | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS11 | Filter khách sạn theo số lượng phòng | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn số phòng trống cần tìm 4. Click vào "Tìm" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn còn trống số phòng đã nhập vào | Hiển thị danh sách khách sạn còn trống số phòng đã nhập vào | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS12 | Phân trang danh sách khách sạn | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Kéo xuống dưới cùng và click vào trang 2 hoặc trang 3 | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách khách sạn ở trang sau | Hiển thị danh sách khách sạn ở trang sau | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-DSKS13 | Xem chi tiết khách sạn | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn muốn xem 4. Click vào "Xem chi tiết" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị mô tả về khách sạn (địa chỉ , bãi đậu xe , bản đồ , các loại phòng , đánh giá về khách sạn) | Hiển thị mô tả về khách sạn (địa chỉ , bãi đậu xe , bản đồ , các loại phòng , đánh giá về khách sạn) | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi

## Quản lý khách sạn
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Module Code | Quản lý Khách sạn
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20
Round 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý khách sạn
GUI-QLKS01 | [Thêm khách sạn] Button |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-QLKS02 | [Tổng khách sạn] Label |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-QLKS03 | [Tổng phòng] Label |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Green | -Text color : White -Status : Enable -Background : Green | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-QLKS04 | [Phòng trống] Label |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Purple | -Text color : White -Status : Enable -Background : Purple | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-QLKS05 | [Số dư ví] Label |  | -Text color : White -Status : Enable -Background : Orange | -Text color : White -Status : Enable -Background : Orange | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-QLKS06 | [Tìm kiếm khách sạn] Textbox |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-QLKS07 | [Sửa] Icon Button |  | -Text color : Blue -Status : Enable -Background : White | -Text color : Blue -Status : Enable -Background : White | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-QLKS08 | [Xoá]Icon Button |  | -Text color : Red -Status : Enable -Background : White | -Text color : Red -Status : Enable -Background : White | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-QLKS09 | [Hình ảnh khách sạn] Img |  | -Image: visible -Src: correct -Trạng thái: Enable | -Image: visible -Src: correct -Trạng thái: Enable | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNCTION_SHOW Quản lý khách sạn
FUN-QLKS01 | Xem phòng | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn và click vào "Xem chi tiết" 4. Click vào "Phòng" | Hiển thị các thông tin mô tả về phòng | Hiển thị các thông tin mô tả về phòng | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS02 | Chủ khách sạn quản lý khách sạn | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Click vào "Quản lý khách sạn" | Hiển thị tất cả khách sạn của chủ khách sạn đó | Hiển thị tất cả khách sạn của chủ khách sạn đó | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS03 | Tạo khách sạn mới (chủ khách sạn) | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của admin 2 .Click vào "Quản lý khách sạn" 3. Nhập tất cả các trường và tải ảnh khách sạn, ảnh phòng lên 4. Click vào "Tạo khách sạn" | Yêu cầu "Tạo khách sạn" sẽ được gửi đi và chờ "Admin" xét duyệt | Yêu cầu "Tạo khách sạn" sẽ được gửi đi và chờ "Admin" xét duyệt | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS04 | Tạo khách sạn mới (admin) | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Click vào "Quản lý khách sạn" 3. Nhập tất cả các trường và tải ảnh khách sạn, ảnh phòng lên 4. Click vào "Tạo khách sạn" | Khách sạn sẽ được thêm vào hệ thống và hiển thị trong Trang Hotels | Khách sạn sẽ được thêm vào hệ thống và hiển thị trong Trang Hotels | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS05 | Sửa khách sạn (chủ khách sạn) | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của admin 2 .Click vào "Quản lý khách sạn" 3. Click vào "Icon Sửa" 4. Nhập thông tin cần sửa 5. Click vào "Lưu thay đổi" | Khách sạn sẽ được chỉnh sửa theo những thông tin nhập vào | Khách sạn sẽ được chỉnh sửa theo những thông tin nhập vào | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS06 | Xoá khách sạn (chủ khách sạn) | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Click vào "Quản lý khách sạn" 3. Chọn khách sạn muốn xoá 4. Click vào "Icon Xoá" 5. Click vào "Xác nhận" | Khách sạn sẽ bị xoá khỏi hệ thống | Khách sạn sẽ bị xoá khỏi hệ thống | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS07 | Upload nhiều ảnh khách sạn | 1. Đăng nhập trang web 2 .Click vào "Quản lý khách sạn" 3. Click vào "Thêm khách sạn" 4. Click vào trường "Ảnh khách sạn" hoặc kéo thả ảnh 5. Chọn nhiều ảnh khách sạn 6. Click vào "Tạo khách sạn" | Tất cả các hình ảnh khách sạn được chọn đều được tải lên | Tất cả các hình ảnh khách sạn được chọn đều được tải lên | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS08 | Duyệt khách sạn (admin) | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của Admin 2 .Click vào "Khách sạn chờ duyệt" 3. Click vào "Duyệt" | Khách sạn sẽ được thêm vào hệ thống và hiển thị trong Trang Hotels | Khách sạn sẽ được thêm vào hệ thống và hiển thị trong Trang Hotels | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS09 | Từ chối khách sạn (admin) | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của Admin 2 .Click vào "Khách sạn chờ duyệt" 3. Click vào "Từ chối" | Khách sạn sẽ không được thêm vào hệ thống | Khách sạn sẽ không được thêm vào hệ thống | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS10 | Tìm kiếm khách sạn trong quản lý | 1. Đăng nhập trang web 2 .Click vào "Quản lý khách sạn" 3. Nhập tên khách sạn vào trường "tìm kiếm khách sạn" | Khách sạn sẽ hiển thị theo tên đẫ nhập vào | Khách sạn sẽ hiển thị theo tên đẫ nhập vào | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUN-QLKS11 | Geocoding địa chỉ khách sạn | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn và click vào "Xem chi tiết" 4. Click vào "Về" | Hệ thống trả đúng toạ độ | Hệ thống trả đúng toạ độ | Passed | 16/11/2025 | Long | Passed | 21/11/2025 | Giỏi

## Quản lý phòng
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Module Code | Quản lý phòng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
Round 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý phòng
GUI-QLP01 | [Hình ảnh phòng] Img |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Image: visible -Src: correct -Trạng thái: Enable | -Image: visible -Src: correct -Trạng thái: Enable | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP02 | [Số phòng] Label |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP03 | [Giảm giá]Number input |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP04 | [Áp dụng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Green | -Text color : White -Status : Enable -Background : Green | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP05 | [Trạng thái] Label |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Green -Status : Enable -Background : White | -Text color : Green -Status : Enable -Background : White | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP06 | [Sức chứa] Label |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP07 | [Giảm giá] Label |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Green -Status : Enable -Background : White | -Text color : Green -Status : Enable -Background : White | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP08 | [Số booking] Label |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP09 | [Giá mới] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP10 | [Trạng thái phòng] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text: Default (ví dụ: "Trống") -Status : enable | -Text: Default (ví dụ: "Trống") -Status : enable | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP11 | [Loại phòng] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text: Default (ví dụ: "Chọn loại phòng") -Status : enable | -Text: Default (ví dụ: "Chọn loại phòng") -Status : enable | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP12 | [Sức chứa]Number input |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP13 | [Sức chứa]Number input |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP14 | [Ảnh phòng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-QLP15 | [Lưu thay đổi] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNCTION_SHOW Quản lý phòng
FUNC-QLP01 | Quản lý phòng | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Chọn khách sạn muốn quản lý phòng 3. Chọn phòng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị khách sạn và phòng muốn quản lý | Hiển thị khách sạn và phòng muốn quản lý | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-QLP02 | Sửa phòng | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Chọn khách sạn cần sửa phòng 3. Chọn phòng cần sửa 4. Nhập thông tin cần sửa 5. Click vào "Lưu thay đổi" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Cập nhật thông tin phòng thành công | Cập nhật thông tin phòng thành công | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-QLP03 | Cập nhật giá phòng | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Chọn khách sạn cần sửa phòng 3. Chọn phòng cần sửa 4. Nhập giá phòng cần thay đổi 5. Click vào "Lưu thay đổi" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Cập nhật giá phòng thành công | Cập nhật giá phòng thành công | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-QLP04 | Cập nhật discount phòng | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Chọn khách sạn muốn giảm giá phòng 3. Chọn phòng muốn giảm giá 4. Nhập giảm giá(%) 5. Click vào "Lưu thay đổi" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Cập nhật giảm giá phòng thành công | Cập nhật giảm giá phòng thành công | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-QLP05 | Cập nhật discount tất cả phòng | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Chọn khách sạn muốn giảm giá phòng 3. Nhập giảm giá(%) 4. Click vào "Áp dụng" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Cập nhật giảm giá tất cả các phòng thành công | Cập nhật giảm giá tất cả các phòng thành công | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-QLP06 | Cập nhật trạng thái phòng | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Chọn khách sạn muốn cập nhật trạng thái phòng 3. Chọn phòng nhật trạng thái 4. Chọn trạng thái muốn thay đổi 5. Click vào "Xác nhận" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Cập nhật trạng thái phòng thành công | Cập nhật trạng thái phòng thành công | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-QLP07 | Upload ảnh phòng | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Chọn khách sạn 3. Chọn phòng muốn tải ảnh lên 4. Chọn ảnh 5. Click vào "Lưu thay đổi" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Cập nhật ảnh phòng thành công | Cập nhật ảnh phòng thành công | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-QLP08 | Xem lịch sử đặt phòng (theo phòng) | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản của chủ khách sạn 2 .Chọn khách sạn 3. Chọn phòng muốn xem lịch sử | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị lịch sử đặt phòng | Hiển thị lịch sử đặt phòng | Passed | 17/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn

## Đặt phòng và booking
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Module Code | Đặt phòng và Booking
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
Round 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đặt phòng và Booking
GUI-DP01 | [Tìm kiếm khách sạn theo tên hoặc địa chỉ...] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP02 | [Thành phố] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text: Default (ví dụ: "Thành phố") -Status : enable | -Text: Default (ví dụ: "Thành phố") -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP03 | [Ngày đến(Check-in)] Date picker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP04 | [Ngày đi(Check-out)] Date picker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP05 | [Số phòng]Number input |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP06 | [Tìm] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP07 | [Khuyến khích] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP08 | [Đánh giá hàng đầu] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP09 | [Giá cao nhất] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP10 | [Giá thấp nhất] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP11 | [Nhiều sao nhất] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP12 | [Gần nhất đầu tiên] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Gray | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP13 | [Xem chi tiết] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP14 | [Chọn phòng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP15 | [Đặt phòng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP16 | [Ngày nhận phòng] Date picker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP17 | [Ngày trả phòng] Date picker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP18 | [Số người lớn] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text: Default (ví dụ: "2 người lớn") -Status : enable | -Text: Default (ví dụ: "2 người lớn") -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP19 | [Số trẻ em] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text: Default (ví dụ: "0 trẻ em") -Status : enable | -Text: Default (ví dụ: "0 trẻ em") -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP20 | [Chọn loại phòng] Radio Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP21 | [Tiếp tục thanh toán] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP22 | [Yêu cầu dịch vụ đặc biệt] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP23 | [Mã giảm giá] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP24 | [Áp dụng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP25 | [Phương thức thanh toán] Radio Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
GUI-DP26 | [Xác nhận thanh toán] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNCTION_SHOW Đặt phòng và Booking
FUNC-DP01 | Đặt phòng | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn muốn đặt 4. Click vào "Xem chi tiết" 5 .Click vào chọn phòng 6. Chọn loại phòng và ngày nhận phòng , ngày trả phòng 7. Click vào "Tiếp tục thanh toán" 8. Chọn phương thức thanh toán 9. Click vào "Xác nhận thanh toán" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đặt phòng thành công và hệ thống cập nhật vào lịch sử đặt phòng | Đặt phòng thành công và hệ thống cập nhật vào lịch sử đặt phòng | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-DP02 | Tạo booking với ngày không hợp lệ (validation) | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn muốn đặt 4. Click vào "Xem chi tiết" 5 .Click vào chọn phòng 6. Chọn ngày nhận phòng là ngày đã qua (< ngày hiện tại) | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống không cho chọn ngày đã qua | Hệ thống không cho chọn ngày đã qua | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-DP03 | Tạo booking với phòng đã được đặt (validation) | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn muốn đặt 4. Click vào "Xem chi tiết" 5 .Click vào chọn phòng 6. Chọn ngày nhận phòng là ngày đã được đặt | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Khoảng thời gian bạn chọn đã có người đặt. Vui lòng chọn khoảng thời gian khác" | Hiển thị thông báo "Khoảng thời gian bạn chọn đã có người đặt. Vui lòng chọn khoảng thời gian khác" | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-DP04 | Tự động tạo QR code cho booking | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào "Lịch sử đặt phòng" 3. Click vào "Xem hoá đơn" | Đặt phòng thành công | Hiển thị mã QR đặt phòng | Hiển thị mã QR đặt phòng | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-DP05 | Xem lịch sử đặt phòng | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào "Lịch sử đặt phòng" 3. Click vào "Xem hoá đơn" | Đặt phòng thành công | Hiển thị thông tin đặt phòng ( ngày đặt, check-in, check-out, …) | Hiển thị thông tin đặt phòng ( ngày đặt, check-in, check-out, …) | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-DP06 | Phân trang lịch sử đặt phòng | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào "Lịch sử đặt phòng" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị lịch sử đặt phòng đã được phân trang | Hiển thị lịch sử đặt phòng đã được phân trang | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn
FUNC-DP07 | Xem thông tin booking từ QR code | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào "Lịch sử đặt phòng" 3. Click vào "Xem hoá đơn" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông in từ mã QR | Hiển thị thông in từ mã QR | Passed | 18/11/2025 | Giỏi | Passed | 21/11/2025 | Sơn

## Thanh toán
Project Name | ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG THÔNG MINH VỚI AI SEARCH ASSISTANT VÀ GỢI Ý THEO HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Module Code | Thanh toán
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
Round 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thanh toán
GUI-TT01 | [Ngày nhận phòng] Date picker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT02 | [Ngày trả phòng] Date picker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT03 | [Phương thức thanh toán] Radio Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | Giá trị ban đầu hiển thị chính xác; trạng thái Enable | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT04 | [Mã giảm giá] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT05 | [Áp dụng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT06 | [Xác nhận thanh toán] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT07 | [Nhập số thẻ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT08 | [Nhập tên chủ thẻ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT09 | [Ngày phát hành] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable -Placeholder :MM/YY | -Text color : black -Status : enable -Placeholder :MM/YY | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT10 | [Mã khuyến mãi] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT11 | [Điều kiện sử dụng dịch vụ] Link |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Blue -Status : enable | -Text color : Blue -Status : enable | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT12 | [Huỷ thanh toán] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | -Text color : Black -Status : Enable -Background : White | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
GUI-TT13 | [Tiếp tục] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | -Text color : White -Status : Enable -Background : Blue | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNCTION_SHOW Thanh toán
FUNC-TT01 | Thanh toán vnpay | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn muốn đặt 4. Click vào "Xem chi tiết" 5 .Click vào chọn phòng 6. Nhập tất cả thông tin và chọn phương thức thanh toán Vnpay | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đi đến trang thanh toán bằng Vnpay | Đi đến trang thanh toán bằng Vnpay | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-TT02 | VNPay callback thành công | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn muốn đặt 4. Click vào "Xem chi tiết" 5 .Click vào chọn phòng 6. Nhập tất cả thông tin và chọn phương thức thanh toán Vnpay 7 .Nhập Số thẻ, Tên chủ thẻ,Ngày phát hành 8. Click "Tiếp tục" 9. Nhập mã OTP và Click "tiếp tục" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thanh toán thành công và hiển thị hoá đơn đặt phòng | Thanh toán thành công và hiển thị hoá đơn đặt phòng | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-TT03 | VNPay callback thất bại | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn muốn đặt 4. Click vào "Xem chi tiết" 5 .Click vào chọn phòng 6. Nhập tất cả thông tin và chọn phương thức thanh toán Vnpay 7. Click"Huỷ thanh toán" 8. Click "Xác nhận huỷ" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Thanh toán thất bại" | Hiển thị thông báo "Thanh toán thất bại" | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-TT04 | Cập nhật trạng thái booking sau thanh toán | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Click vào Hotels 3. Chọn khách sạn muốn đặt 4. Click vào "Xem chi tiết" 5 .Click vào "phòng" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị những khoảng thời gian phòng đã được đặt ở dưới loại phòng | Hiển thị những khoảng thời gian phòng đã được đặt ở dưới loại phòng | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi
FUNC-TT05 | Tạo booking transaction và phân chia doanh thu | 1. Đăng nhập trang web với tài khoản Admin 2 .Click vào "Admin Dashboard" 3. Click vào "Giao dịch" 4. Click vào "Duyệt" và "Xác nhận" 5. Click vào "Doanh thu" để xem doanh thu đã được chia | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Duyệt giao dịch thành công và được chia doanh thu khi duyệt giao dịch | Duyệt giao dịch thành công và được chia doanh thu khi duyệt giao dịch | Passed | 19/11/2025 | Sơn | Passed | 21/11/2025 | Giỏi